МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| «21» січня 2025 року | селище Макарів | № 025 |
| --- | --- | --- |

Про аналіз стану реалізації

Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/«EU Support for Rehabilitation in Makariv»

Заслухавши координатора Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/«EU Support for Rehabilitation in Makariv» (реєстраційний номер 5193) про стан та результати реалізації Проекту, бенефіціаром якого виступає виконавчий комітет Макарівської селищної ради, протягом 2024 року, відповідно до пунктів 25, 28 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи досягнуті результати в рамках проекту, виконавчий комітет Макарівської селищної ради вирішив:

1. За результатами проведення узагальненої оцінки визнати Проект міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/«EU Support for Rehabilitation in Makariv» (реєстраційний номер 5193) таким, що у повній мірі відповідає потребам Макарівської селищної ради та її виконавчого комітету. Міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, використовується виключно на заходи, що передбачені Проектом, та дозволяє досягнути очікуваних результатів. Вся фінансова допомога, що була надана партнером з розвитку, відповідає цілям та стратегічним завданням проекту. Впровадження проекту дозволить забезпечити надання якісних освітніх та медичних послуг мешканцям громади.

2. Подати до Секретаріату Кабінету Міністрів Результати поточного моніторингу Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/«EU Support for Rehabilitation in Makariv» з урахуванням проведеного аналізу та узагальненої оцінки, що додається.

3. Координатору Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/«EU Support for Rehabilitation in Makariv» забезпечити повноцінну реалізацію та подальший моніторинг міжнародної технічної допомоги.

4. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Макарівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Ларису Омельченко.

Заступник селищного голови                                   Анатолій КАРБОВСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету Макарівської селищної ради

від 21.01.2025 № 025

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту міжнародної технічної допомоги
«Підтримка ЄС з відновлення Макарова/EU support for Rehabilitation in Makariv»
(повне найменування проекту (програми))

| Період звітування |  | 01.01.2024-31.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вихідні дані проекту (програми) |  |  |  |
| Партнер з розвитку |  | Європейський Союз |  |
| Бенефіціар |  | Виконавчий комітет Макарівської селищної ради |  |
| Реципієнт |  | Макарівська селищна рада (код згідно з ЄДРПОУ 04362183) |  |
| Номер реєстраційної картки проекту |  | 5193-01 |  |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів |  |  |  |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках |  | Досягнення основних кількісних та якісних результатів проекту заплановано на 2025 рік. При цьому, упродовж 2024 року для реалізації проекту були виконані наступні організаційно-технічні заходи: - укладено договори на виконання робіт з нового будівництва закладу дошкільної освіти «Теремок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Проектна, 10-А» (черга будівництва 1) та нового будівництва закладу дошкільної освіти «Барвінок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 13» (черга будівництва 1); - укладено договори з розробки проектно-кошторисної документації, проходження експертизи, здійснення авторського нагляду, а також поставки матеріалів та виконання робіт для «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ОЗО «Макарівський ліцей №2», розташованої за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 10», «Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А» та «Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусу поліклініки Комунального не-комерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А»; - у зв’язку з введенням в дію ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту» відкориговано проектну документацію на об’єкти «Нове будівництво закладу дошкільної освіти «Барвінок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 13» та «Нове будівництво закладу дошкільної освіти «Теремок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Проектна, 10-А», отримані дозволи на виконання будівельних робіт та розпочато будівництво; - розроблено проектну документацію на такі об’єкти: «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ОЗО «Макарівський ліцей №2», розташованої за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 10», «Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусу поліклініки Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А» та «Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А», отримані дозволи на виконання будівельних робіт та розпочато будівництво 1 черги (І пусковий комплекс) по всім об’єктам. |  |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми) |  | Сайт Макарівської селищної ради: 13.02.2024 https://new.makariv-rada.gov.ua/vprovadzhennia-proektu-mizhnarodnoi-tekhnichnoi-dopomohy-pidtrymka-ies-z-vidnovlennia-makarova-eu-support-for-rehabilitation-in-makariv/ 28.02.2024 https://new.makariv-rada.gov.ua/mynuloi-p-iatnytsi-do-nas-z-robochym-vizytom-zavitaly-predstavnyky-delehatsii-ievropejskoho-soiuzu-v-ukraini/ 05.03.2024 https://new.makariv-rada.gov.ua/oholoshennia-pro-vidbir-vykonavtsia-posluh-tekhnichnoho-nahliadu-dlia-proektiv-iaki-realizuiutsia-v-ramkakh-hrantovoho-kontraktu-ref-ndici-geo-near-2023-439-417-pidtrymka-ies-z-vidnovlennia-makarova/ 28.10.2024 https://new.makariv-rada.gov.ua/vidnovlennia-makarova-tryvaie-kapitalnyj-remont-korpusu-polikliniky-makarivskoi-bahatoprofilnoi-likarni/ 02.12.2024 https://new.makariv-rada.gov.ua/vidnovlennia-poliklinichnoho-korpusu-likarni-v-makarovi/ 11.12.2024 https://new.makariv-rada.gov.ua/vizyt-predstavnykiv-ies-ta-nefco-do-makarova/ Сторінка Фейсбук Макарівської селищної ради: https://www.facebook.com/share/p/184qqCvXLj/ https://www.facebook.com/share/p/JXePDMdJbyR6cmCk/ https://www.facebook.com/share/p/DQxFTZDDNx6XExgx/ https://www.facebook.com/share/p/15V9qvesPg/. |  |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: |  | 1 265 640,73 євро |  |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії |  | 0,00 євро |  |
| консультаційні послуги |  | 0,00 євро |  |
| обладнання |  | 0,00 євро |  |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд |  | 1 265 640,73 євро |  |
| адміністративні витрати виконавця |  | 0,00 євро |  |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими |  |  |  |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду |  | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| - Будівництво закладу дошкільної освіти «Теремок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Проектна, 10-А; - будівництво закладу дошкільної освіти «Барвінок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 13; - капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ОЗО «Макарівський ліцей №2», розташованого за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 10; - капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А; - капітальний ремонт (термомодернізація) корпусу поліклініки Комунального не-комерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А. | - Укладення договорів підряду на виконання робіт з нового будівництва закладу дошкільної освіти «Теремок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Проектна, 10-А, (черга будівництва 1) та закладу дошкільної освіти «Барвінок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 13 (черга будівництва 1); - укладення договорів на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації, проходження експертизи, здійснення авторського нагляду, а також поставки матеріалів та виконання робіт для «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ОЗО «Макарівський ліцей №2», розташованого за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 10», «Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А» та «Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусу поліклініки Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А»; - завершення робіт розроблення ПКД по капітальним ремонтам та отримання позитивних експертних звітів за результатами їх розгляду; - початок будівельних робіт (черга будівництва 1 (І пусковий комплекс)) на всіх п’яти об’єктах. |  | - Укладено договори підряду на виконання робіт з нового будівництва закладу дошкільної освіти «Теремок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Проектна, 10-А (черга будівництва 1) та закладу дошкільної освіти «Барвінок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 13 (черга будівництва 1); - у зв’язку з введенням в дію ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту» проведено коригування проектної документації на об’єкти «Нове будівництво закладу дошкільної освіти «Барвінок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 13» та «Нове будівництво закладу дошкільної освіти «Теремок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Проектна, 10-А»; - укладено договори на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації, проходження експертизи, здійснення авторського нагляду, а також поставки матеріалів та виконання робіт для «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ОЗО «Макарівський ліцей №2», розташованого за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 10», «Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А» та «Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусу поліклініки Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А»; - виготовлено ПКД на об’єкти «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ОЗО «Макарівський ліцей №2», розташованого за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 10», «Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А» та «Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусу поліклініки Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А»; - отримано дозволи на виконання будівельних робіт та розпочато будівництво (черга будівництва 1 (І пусковий комплекс)) на усіх 5-ти об’єктах. |
| 4. Узагальнена оцінка беніфіціаром результатів проекту (програми) |  |  |  |
| Проект міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/«EU Support for Rehabilitation in Makariv» (реєстраційний номер 5193) є таким, що у повній мірі відповідає потребам Макарівської селищної ради та її виконавчого комітету. Міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, використовується виключно на заходи, що передбачені Проектом, та дозволяє досягнути очікуваних результатів. Вся фінансова допомога, що була надана партнером з розвитку, відповідає цілям та стратегічним завданням проекту. Впровадження проекту дозволить забезпечити: - отримання якісних освітніх послуг 1220 здобувачам освіти, створити безпечні та комфортні умови для дітей та 154 осіб персоналу; - надання якісного медичного обслуговування мешканцям громади, створити безпечні та комфортні умови для пацієнтів і 240 осіб персоналу. |  |  |  |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції |  |  |  |
| 5.1. Під час реалізації проекту «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/«EU Support for Rehabilitation in Makariv» для проведення закупівель було застосовано Політику та процедури закупівель НЕФКО та укладено контракти за міжнародними зразками, з визначенням ціни контрактів у євро. Водночас, українське законодавство виявилося недостатньо підготовленим до таких умов. Відсутність чіткої регуляторної бази та правових механізмів, що відповідають міжнародним стандартам, ускладнили процес адаптації контрактів до національних вимог. Це створило додаткові труднощі для Макарівської селищної ради як замовника та підрядників, затримуючи виконання контрактів і викликаючи невизначеність у юридичних аспектах. 5.2. Початковий термін реалізації проекту «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/«EU Support for Rehabilitation in Makariv» становив 18 місяців, що виявилося нереалістичним для України в умовах війни. Постійні відключення електроенергії, що переривають робочі процеси, зміни в законодавстві, а також загрози, пов’язані з війною, унеможливили дотримання початкового терміну реалізації проекту. Військові дії на території країни вимагають більш гнучкого підходу до планування та реалізації таких проектів, з урахуванням непередбачуваних обставин і додаткових ризиків, тому Макарівською селищною радою було ініційовано перед Європейським Союзом продовження терміну реалізації проекту, передбаченого Грантовим контрактом NDICI-GEO-NEAR/2023/439-417 від 24.03.2023, до 31.12.2025. Відповідна додаткова угода була укладена 16.09.2024. 5.3. Відповідно до умов грантового контракту виконавцем проекту «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/«EU Support for Rehabilitation in Makariv» є Макарівська селищна рада, що має статус органу місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування, як розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, здійснюють закупівлю товарів, робіт та послуг через рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України. Враховуючи вище зазначене, Макарівська селищна рада під час реалізації проекту зіштовхнулася з наступними проблемами: 5.3.1. Валютні коливання: Кошти надходять у євро, проте обов'язковий конвертаційний процес у гривню під час розрахунків через Казначейство призводить до втрат через коливання валютного курсу. Це може зменшити фактичний обсяг доступного фінансування для виконання робіт. 5.3.2. Затримки в платежах: Процедура розрахунків через органи Казначейства супроводжується затримками, що впливає на вчасність платежів підрядникам і постачальникам. Це може призвести до зривів у графіку виконання робіт. 5.3.3 Адміністративні обмеження: Особливості казначейського обслуговування не завжди відповідають гнучким умовам, які необхідні для міжнародних контрактів, що, в свою чергу, призводить до юридичних та організаційних складнощів під час укладання контрактів та виконання фінансових зобов'язань. 5.3.4. Додаткові витрати на конвертацію: Вимушена конвертація євро в гривню створює додаткові адміністративні витрати та втрати часу, що ускладнює ефективне використання наданих міжнародних коштів. Ці труднощі створюють значний адміністративний та фінансовий тиск на виконавця проекту, затримуючи виконання робіт і знижуючи ефективність використання грантових коштів. 5.4. Брак кадрів у будівельній сфері через війну та мобілізацію. |  |  |  |

Координатор проекту			                                             Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО