МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| «01» липня 2025 року | селище Макарів | № 504 |
| --- | --- | --- |

Про аналіз стану реалізації

Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/ EU Support for Rehabilitation in Makariv»

Заслухавши координатора Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/ EU Support for Rehabilitation in Makariv» (реєстраційний номер 5193-01) про стан та результати реалізації Проекту, бенефіціаром якого виступає виконавчий комітет Макарівської селищної ради, протягом І півріччя 2025 року, відповідно до пунктів 25, 28 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи досягнуті результати в рамках проекту, виконавчий комітет Макарівської селищної ради вирішив:

1. За результатами проведення узагальненої оцінки визнати Проект міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/ EU Support for Rehabilitation in Makariv» (реєстраційний номер 5193) таким, що у повній мірі відповідає потребам Макарівської селищної ради та її виконавчого комітету. Міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, використовується виключно на заходи, що передбачені Проектом, та дозволяє досягнути очікуваних результатів. Вся фінансова допомога, що була надана партнером з розвитку, відповідає цілям та стратегічним завданням проекту. Впровадження проекту дозволить забезпечити надання якісних освітніх та медичних послуг мешканцям громади.

2. Подати до Секретаріату Кабінету Міністрів Результати поточного моніторингу Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/ EU Support for Rehabilitation in Makariv» з урахуванням проведеного аналізу та узагальненої оцінки, що додається.

3. Координатору Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС з відновлення Макарова/ EU Support for Rehabilitation in Makariv» забезпечити повноцінну реалізацію та подальший моніторинг міжнародної технічної допомоги.

4. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Макарівської селищної ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ларису Омельченко.

Заступник селищного голови                                   Анатолій КАРБОВСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету Макарівської селищної ради

від 01.07.2025 № 504

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту міжнародної технічної допомоги
«Підтримка ЄС з відновлення Макарова/EU support for Rehabilitation in Makariv»
(повне найменування проекту (програми))

| Період звітування |  | 01.01.2025-30.06.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вихідні дані проекту (програми) |  |  |  |
| Партнер з розвитку |  | Європейський Союз |  |
| Бенефіціар |  | Виконавчий комітет Макарівської селищної ради |  |
| Реципієнт |  | Макарівська селищна рада (код згідно з ЄДРПОУ 04362183) |  |
| Номер реєстраційної картки проекту |  | 5193-01 |  |
| - Інформація про досягнення очікуваних результатів |  |  |  |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках |  | У межах грантового контракту ref.NDICI-GEO-NEAR/2023/439-417 від 24.03.2023 та додатку № 1 від 16.09.2024 протягом І півріччя 2025 року розпочато активну фазу реалізації проекту. Забезпечено виконання будівельно-ремонтних робіт на п’яти об’єктах соціальної інфраструктури громади: двох закладах дошкільної освіти (нове будівництво), ліцеї, корпусі поліклініки та терапевтичному корпусі (капітальний ремонт з термомодернізацією). Стан виконання робіт станом на 30.06.2025: - ЗДО «Барвінок» – 15 %, - ЗДО «Теремок» – 10 %, - Ліцей №2 – 32 %, - Корпус поліклініки – 84 %, - Терапевтичний корпус – 43 % Укладено всі необхідні контракти, отримано дозволи на будівництво, забезпечено технічний і авторський нагляд. Реалізація проекту відбувається з відставанням від затверджених графіків. Замовник перебуває у постійному контакті з підрядниками, а також у тісній координації з консультантами проекту, з метою стабілізації та недопущення подальшого накопичення відставань. |  |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми) |  | Офіційний веб-сайт Макарівської селищної ради 02.01.2025 https://new.makariv-rada.gov.ua/vidbudovu-dytiachoho-sadka-teremok-rozpochato/ 28.01.2025 https://new.makariv-rada.gov.ua/monitorynhovyj-vizyt-u-ramkakh-proiektu-pidtrymka-ies-z-vidnovlennia-makarova/ 24.03.2025 https://new.makariv-rada.gov.ua/vidnovlennia-dytiachykh-sadochkiv-u-makarovi-tryvaie/ 04.04.2025 https://new.makariv-rada.gov.ua/u-makarovi-aktyvno-tryvaie-vidnovlennia-infrastruktury-v-ramkakh-prohramy-pidtrymka-ies-z-vidnovlennia-makarova/ 08.05.2025 https://new.makariv-rada.gov.ua/vidbudova-makarova-tryvaie/ 30.06.2025 https://new.makariv-rada.gov.ua/u-makarivskij-hromadi-tryvaie-realizatsiia-vazhlyvoho-proiektu-pidtrymka-ies-z-vidnovlennia-makarova/ Телеграм-канал селищного голови https://t.me/vadimtokar/11179 https://t.me/vadimtokar/11221 https://t.me/vadimtokar/11404 https://t.me/vadimtokar/11583 https://t.me/vadimtokar/11806 Сторінка Макарівської селищної ради у мережі Фейсбук 02.01.2025 https://www.facebook.com/photo/?fbid=994264966067600&set=a.295730599254377 28.01.2025 https://www.facebook.com/makselrada/posts/pfbid0Hxv7uhQ2yokDzjGUuKBYiFQ9yAnj7YUK9AtkMDFXVCJrKj9LYvNQpjGB6DhUA29el 24.03.2025 https://www.facebook.com/makselrada/posts/pfbid02k6RZctxNXyDtCHpcbdipjPAwsobdGQs8GFsVRRjX8Ne4cgb742hw39dp5k67gCbul 05.04.2025 https://www.facebook.com/makselrada/posts/pfbid02yt4Vx4mHtteeDxLZ4G8yCcXPTSYgf8yg36a44HVXgshUnpMYyEnMHU7nC9nVQmfJl 07.05.2025 https://www.facebook.com/makselrada/posts/pfbid07hB8i9KSizGSwzyU27Hi1FTLJbrvJEfPp6Sw5gDi52iLw6KfnG2fvxsAobjA5qW1l 30.06.2025 https://www.facebook.com/makselrada/posts/pfbid0wSk6doPzB7X2oR4L3r4fCKVoCQSGyPctHZtqK5gdxpZ969wTdk9qNSduftPW4yqfl |  |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),у тому числі за категоріями: |  | 2 648 879,72 євро, у тому числі за звітний період – 1 383 238,99 євро |  |
| Євро послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії |  | 0,00 євро |  |
| консультаційні послуги |  | 0,00 євро |  |
| обладнання |  | 0,00 євро |  |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд |  | 2 648 879,72 євро, у тому числі за звітний період – 1 383 238,99 євро |  |
| адміністративні витрати виконавця |  | 0,00 євро |  |
| - Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими |  |  |  |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду |  | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Будівництво закладу дошкільної освіти «Теремок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Проектна, 10-А | Виконання більше 30 % загального обсягу робіт |  | Виконано 10 % |
| Будівництво закладу дошкільної освіти «Барвінок» за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 13 | Виконання більше 30 % загального обсягу робіт |  | Виконано 15 % |
| Капітальний ремонти (термомодернізація) будівлі ОЗО «Макарівський ліцей №2», розташованого за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Фастівська, 10 | Виконання більше 50 % загального обсягу робіт |  | Виконано 32 % |
| Капітальний ремонт (термомодернізація) терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А | Виконання більше 30 % загального обсягу робіт |  | Виконано 43 % |
| Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусу поліклініки Комунального не-комерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради, пошкодженого в результаті воєнних дій, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 62 – А | Завершення основних робіт |  | Виконано 84 % |
| Технічний та авторський нагляд | Постійний нагляд та звітність |  | Забезпечено повний супровід |
| Дозвільна документація | Повна наявність |  | Отримано по всіх об’єктах |
| - Узагальнена оцінка беніфіціаром результатів проекту (програми) |  |  |  |
| Проект міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС з відновлення Макарова / EU Support for Rehabilitation in Makariv» (реєстраційний номер 5193-01) продовжує реалізовуватися відповідно до затверджених цілей і залишається надзвичайно актуальним для потреб громади в умовах воєнного часу. Незважаючи на зафіксовані відставання від графіків виконання робіт, проект перебуває в активній фазі реалізації. Забезпечено повний пакет дозвільної документації, укладено всі необхідні договори, здійснюється технічний, авторський і консультативний супровід. Замовник спільно з консультантами проекту перебуває у постійному контакті з підрядними організаціями для стабілізації темпів виконання робіт. Проект має ключове значення для відновлення соціальної інфраструктури громади, що постраждала внаслідок воєнних дій, зокрема: - Забезпечить 1220 дітям доступ до якісної освіти у безпечних і сучасних умовах; - створить належні умови праці для 154 працівників освітньої галузі; - дозволить покращити якість медичних послуг для мешканців громади; - створить комфортні умови лікування для пацієнтів та робочі місця для 240 медичних працівників. Бенефіціар оцінює реалізацію проекту як важливу і доцільну, вживає всіх можливих заходів для забезпечення подальшого просування проекту, зокрема шляхом контролю, координації та технічної підтримки. Очікується, що у ІІ півріччі 2025 року темпи реалізації будуть суттєво підвищені. |  |  |  |
| - Проблемні питання та/або пропозиції |  |  |  |
| 5.1. Відставання від графіків виконання робіт На об’єктах реалізації проекту спостерігається відставання від погоджених графіків. Основними причинами є: - Несвоєчасне погодження технічних рішень і матеріалів У процесі реалізації виникли потреби в коригуванні проектних рішень або заміні матеріалів/обладнання. Це потребувало додаткових погоджень, що вплинуло на темпи виконання робіт; - Затримки у постачанні будівельних матеріалів та обладнання Через нестабільну ситуацію на ринку (в т.ч. форс-мажорні обставини, пов’язані з воєнним станом) мали місце затримки у доставці необхідних матеріалів; - Недостатня кількість працівників на об’єктах Підрядні організації не забезпечили необхідний рівень мобілізації ресурсів (людських і технічних), у тому числі через воєнний стан та призов військовозобов’язаних на службу, що призвело до зменшення продуктивності на будівельних майданчиках; - Несвоєчасне оновлення графіків виконання робіт Підрядники не дотримуються вимог щодо оновлення графіків станом на 1 число кожного місяця, що ускладнює прогнозування і контроль ходу реалізації. Пропозиція: Активізувати роботу з підрядними організаціями, посилити роль консультантів у моніторингу графіків, забезпечити щомісячне коригування планів з урахуванням реального стану справ. 5.2. Обмеження, пов’язані з особливостями казначейського обслуговування Розрахунки за контрактами, укладеними у валюті (євро), здійснюються через рахунки в національній валюті, відкриті в органах Державної казначейської служби України. Це призводить до: - втрат унаслідок валютних коливань; - затримок у здійсненні платежів; - ускладнень при виконанні фінансових зобов’язань за міжнародними контрактами. Пропозиція: Опрацювати на центральному рівні можливість спрощення процедур казначейського обслуговування для міжнародних технічних проектів з урахуванням валютної специфіки та міжнародних стандартів. 5.3. Адміністративно-правові складнощі Наявні правові колізії між умовами грантового контракту, укладеного за міжнародними правилами, і нормами національного законодавства (зокрема у сфері будівельного законодавства, казначейського обслуговування та закупівель). Унаслідок цього доводиться шукати компромісні рішення, що не завжди гарантують юридичну захищеність або ефективність реалізації проекту. Пропозиція: - Ініціювати міжвідомчу координацію (за участю Мінекономіки, Мінфіну, Секретаріату КМУ, отримувачів МТД і донорів) для узгодження підходів; - Розробити типові рішення та офіційні рекомендації щодо застосування норм МТД у поєднанні з українським законодавством; - Забезпечити методичну підтримку для органів місцевого самоврядування, які впроваджують міжнародні проекти. 5.4. Відсутність кадрового ресурсу Підрядні організації зіштовхуються з гострим дефіцитом кваліфікованих працівників, зумовленим мобілізацією, міграцією та загальним скороченням трудового ресурсу у будівельній галузі. Пропозиція: - Передбачити можливість залучення будівельних фахівців із суміжних регіонів або залучення студентів будівельних спеціальностей до практичної допомоги в межах дуальної освіти та з урахуванням вимог безпеки та профільної підготовки. |  |  |  |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету						            Наталія БУРНАШЕВА