МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КОПІЯ РІШЕННЯ

| «23» квітня 2026 року | селище Макарів | № 235 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження Операційного плану реалізації

Стратегії реформування системи шкільного харчування в закладах освіти
Макарівської селищної територіальної громади

на період до 2027 року

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України 
від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2024 роках», від 07 листопада 2025 року № 1216-р «Деякі питання реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року», з метою забезпечення різноманітним, збалансованим та якісним харчуванням дітей у закладах освіти, соціальному захисту дітей із вразливих груп населення, формування навичок здорового харчування серед здобувачів освіти,  виконавчий комітет Макарівської селищної ради вирішив:

1. Затвердити Операційний план реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування в закладах освіти Макарівської селищної територіальної громади (далі – Операційний план) на період до 2027 року, що додається.

2. Відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради:

  - Забезпечити виконання Операційного плану на період до 2027 року.

2.2. Забезпечити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів згідно з вимогами чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань виконавчих органів ради Ларису Омельченко.

Селищний голова                                                                              Вадим ТОКАР

,ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Макарівської селищної ради

від 23.04.2026 № 235

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування в закладах освіти
Макарівської селищної територіальної громади на період до 2027 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Посилення фінансової та інституційної спроможності для забезпечення ефективності i прозорості реформування системи шкільного харчування |  |  |  |  |
| Забезпечення збору, оброблення та аналізу даних щодо харчування учнів (вихованців) у закладах освіти | Забезпечення роботи в програмно-апаратному комплексі «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (далі – ПАК «АІКОМ») з метою збору та регулярного оновлення даних щодо харчування учнів (вихованців) у закладах освіти та автоматизації розрахунків | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗДО, ЗЗСО | Забезпечено збір та регулярне оновлення даних щодо харчування учнів (вихованців) |
|  | Визначення у Відділі освіти, молоді, фізичної культури і спорту селищної ради осіб, відповідальних за координацію впровадження реформи системи шкільного харчування, надання даних щодо харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти відповідно до ПАК «АІКОМ» | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради | Забезпечено координацію впровадження реформи системи шкільного харчування в ЗДО та ЗЗСО, регулярне оновлення даних |
|  | Забезпечення функціонування інформаційної системи щодо харчування учнів (вихованців) у закладах освіти, а саме: чисельність та категорії учнів (вихованців), фінансування, кадри, інфраструктура тощо | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради | Забезпечено регулярне оновлення даних інформаційної системи та підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів |
| Удосконалення норм та порядку організації харчування у закладах освіти | Забезпечення виконання норм і порядку організації харчування у закладах освіти, зокрема щодо харчування в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗДО, ЗЗСО | Забезпечено виконання змін у порядку організації харчування дітей |
| Ефективне впровадження програмних документів щодо реформування системи шкільного харчування | Розроблення Операційного плану реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування в закладах освіти Макарівської селищної територіальної громади на період до 2027 року (далі – Операційний план) | 2026 рік | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради | Розроблено та забезпечено виконання Операційного плану |
| Підвищення спроможності територіальної громади щодо впровадження реформи системи шкільного харчування | Здійснення розрахунку вартості безоплатного гарячого харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до норм харчування з урахуванням режиму (кратності) харчування | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, Фінансове управління Макарівської селищної ради | Здійснено розрахунок вартості гарячого харчування учнів (вихованців) відповідно до вікових категорій та кратності харчування |
|  | Здійснення видатків з місцевого бюджету на фінансування харчування учнів (вихованців) у закладах освіти | 2026-2027 роки | Фінансове управління Макарівської селищної ради | Забезпечено фінансування видатків на організацію харчування учнів/вихованців |
| Забезпечення ефективної комунікації Відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради з керівниками ЗДО, ЗЗСО та управлінням безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бучанського району ГУ Держпродспоживслужби в Київській області щодо впровадження реформи шкільного харчування | Проведення регулярних зустрічей (у онлайн та оф лайн режимі) з працівниками Відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, ЗДО та ЗЗСО, відповідальними за організацію харчування дітей, за участю фахівців управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бучанського району ГУ Держпродспоживслужби в Київській області | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бучанського району ГУ Держпродспожив-служби в Київській області | Забезпечено ефективну комунікацію щодо організації харчування учнів (вихованців) між Відділом освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, управлінням безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бучанського району ГУ Держпродспожив-служби в Київській області та керівниками ЗДО, ЗЗСО |
|  | Надання керівникам ЗДО та ЗЗСО необхідної методичної та консультативної допомоги щодо впровадження реформи шкільного харчування | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бучанського району ГУ Держпродспожив-служби в Київській області | Забезпечено методичний та інформаційний супровід керівників ЗДО, ЗЗСО щодо впровадження реформи шкільного харчування |
| Фінансове забезпечення харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти | Забезпечення фінансування для виконання в повному обсязі норм харчування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 (зі змінами) | 2026-2027 роки | Фінансове управління Макарівської селищної ради, Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради | Здійснено фінансове забезпечення гарячого харчування учнів (вихованців) ЗДО, ЗЗСО |
| Сприяння розширенню категорій дітей, які харчуються за кошти місцевого бюджету | Збільшення кількості учнів, забезпечених безкоштовним гарячим харчуванням за кошти місцевого бюджету | 2026-2027 роки | Фінансове управління Макарівської селищної ради, Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗЗСО | Забезпечено харчування за кошти місцевого бюджету 548 учнів 5-11 класів із числа пільгових категорій |
| Сприяння залученню додаткових інвестицій на покращення харчування в закладах освіти | Залучення у місцевий бюджет донорських коштів для організації харчування | 2026-2027 роки | Фінансове управління Макарівської селищної ради, Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗДО, ЗЗСО | Залучено у місцевий бюджет донорські кошти для організації харчування дітей |
| Забезпечення безоплатним якісним харчуванням учнів (вихованців) пільгових категорій, визначених рішенням виконавчого комітету Макарівської селищної ради | Забезпечення фінансування харчування дітей пільгових категорій | 2026-2027 роки | Фінансове управління Макарівської селищної ради, Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗДО, ЗЗСО | Здійснено видатки з місцевого бюджету на забезпечення безоплатного харчування визначених категорій учнів (вихованців) у закладах освіти |
| Забезпечення безоплатного харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти | Забезпечення фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення безоплатного харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти | 2026-2027 роки | Фінансове управління Макарівської селищної ради, Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗЗСО | Отримано субвенцію з державного бюджету та забезпечено безоплатним харчуванням 1092 учнів 1-4 класів ЗЗСО |
| Забезпечення безоплатного гарячого харчування учнів 5-11 класів із числа пільгових категорій населення, визначених рішенням виконавчого комітету Макарівської селищної ради | Забезпечення фінансування з місцевого бюджету на забезпечення безоплатного харчування учнів 5-11 класів із числа пільгових категорій населення | 2026 рік | Фінансове управління Макарівської селищної ради, Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗЗСО | За кошти місцевого бюджету забезпечено харчування 548 учнів 5-11 класів із числа пільгових категорій |
| Поетапне впровадження ініціативи щодо забезпечення безоплатного харчування учнів 1-11 (12) класів у закладах загальної середньої освіти | Забезпечення фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення безоплатного харчування учнів 1-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти | Вересень 2026-2027 років | Фінансове управління Макарівської селищної ради, Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗЗСО | Забезпечено безоплатне харчування учнів 1-11 (12) класів за рахунок субвенції з державного бюджету |
| Підвищення кваліфікації працівників Відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради та закладів освіти, що займаються державними закупівлями, контроль за прозорістю використання місцевих ресурсів, що спрямовуються на забезпечення харчування дітей у ЗДО, ЗЗСО | Інформування суб’єктів сфери закупівель за допомогою наявних каналів комунікації щодо можливості проходження онлайн-курсу «Професійні закупівлі»; надання консультацій з питань закупівель керівникам ЗДО, ЗЗСО у разі надходження запитів | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗДО, ЗЗСО | Забезпечено підвищення кваліфікації з питань закупівель відповідальних осіб |
| Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP) |  |  |  |  |
| Визначення потреб закладів загальної середньої освіти щодо модернізації їдалень (харчоблоків) за рівнем пріоритетності | Проведення аналізу стану мережі їдалень (харчоблоків) у закладах загальної середньої освіти з метою оцінки фактичного стану приміщень, рівня технічного оснащення, відповідності вимогам енергоефективності, санітарно-гігієнічним вимогам і принципам систем аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | Січень-березень 2026 року | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗЗСО | Здійснено аналіз мережі їдалень (харчоблоків) ЗЗСО, стану їх технічного забезпечення, відповідності вимогам енергоефективності, санітарно-гігієнічним вимогам і принципам НАССР. Визначено пріоритетність ЗЗСО щодо покращення матеріально-технічного забезпечення їх їдалень (харчоблоків) |  |
| Забезпечення спрямування коштів державного, місцевого бюджетів і коштів, залучених від донорських організацій, на відновлення та розвиток освітньої інфраструктури | Здійснення капітального ремонту харчоблоку ОЗО «Макарівський ліцей №2» за кошти благодійної організації; модернізація харчоблоків Копилівського ліцею, Макарівського ліцею №1 та Маковищанської гімназії в рамках проведення капітальних ремонтів будівель освітніх закладів, що здійснюються за програмою Європейського інвестиційного банку «Відновлення України». Здійснення поточних ремонтів їдалень (харчоблоків) за кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством України | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗЗСО | Тривають капітальні ремонти будівель Копилівського ліцею, Макарівського ліцею №1 та Маковищанської гімназії, у тому числі їдалень (харчоблоків), за кошти Європейського інвестиційного банку. За кошти благодійної організації здійснюється ремонт харчоблоку ОЗО «Макарівський ліцей №2». Визначено потребу коштів місцевого бюджету на забезпечення поточних ремонтів їдалень (харчоблоків) ЗЗСО |
| Забезпечення системності та регулярності проведення навчальних заходів з питань впровадження системи НАССР під час організації харчування в закладах освіти | Проходження онлайн-курсів на освітніх платформах із розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи HACCP | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗДО, ЗЗСО | Забезпечено проходження відповідальними за організацію харчування працівниками онлайн-курсів щодо впровадження системи НАССР на освітніх платформах |
|  | Проведення навчальних заходів у форматі вебінарів щодо дотримання процедур, заснованих на принципах системи НАССР, під час організації харчування в закладах освіти | 2026-2027 роки | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бучанського району ГУ Держпродспожив-служби в Київській області, Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗДО, ЗЗСО | Забезпечено навчання відповідальних осіб щодо дотримання процедур, заснованих на принципах системи НАССР, під час організації харчування в закладах освіти |
| Забезпечення інформаційної та методичної підтримки закладів освіти з питань впровадження системи НАССР | Забезпечення підготовки інформаційних матеріалів, надання роз’яснень з питань впровадження системи НАССР під час організації харчування в закладах освіти | 2026 рік | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бучанського району ГУ Держпродспожив-служби в Київській області | Забезпечено комунікацію з питань впровадження системи НАССР під час організації харчування в закладах освіти |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів (вихованців) навичок здорового харчування |  |  |  |  |
| Проведення аналізу забезпеченості закладів освіти працівниками їдалень (харчоблоків) та сестрами медичним залежно від технологічної моделі організації харчування | Внесення змін до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти щодо працівників їдалень (харчоблоків) те сестер медичних залежно від технологічної моделі організації харчування | 2026 рік | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради | Здійснено аналіз забезпеченості закладів освіти працівниками їдалень (харчоблоків) та сестрами медичним. Визначено додаткову потребу штатних одиниць зазначених працівників та суму коштів місцевого бюджету, необхідних для забезпечення з 01.09.2026 учнів 1-11 (12) класів ЗЗСО безкоштовним харчуванням |
| Організація навчання для кухарів закладів освіти на базі навчально-практичних центрів закладів професійної освіти | Моніторинг пропозицій наявних програм щодо підвищення кваліфікації кухарів. Проведення навчання та/або організація заходів з підвищення кваліфікації для працівників їдалень (харчоблоків) закладів освіти | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗДО, ЗЗСО | Визначено кількість кухарів ЗДО та ЗЗСО, які потребують навчання на базі навчально-практичних центрів закладів професійної освіти, для підвищення рівня кваліфікації. Пропозиції щодо потреби організації навчання кухарів подано до Департаменту освіти і науки Київської ОВА |
| Організація навчальних заходів для керівників та педагогічних працівників закладів освіти з питань ефективного управління та організації шкільного харчування, формування навичок здорового харчування у здобувачів освіти | Організація та проведення семінарів і вебінарів для керівників і педагогічних працівників освітніх закладів | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗДО, ЗЗСО | Забезпечено участь керівників і педагогічних працівників освітніх закладів у семінарах і вебінарах з питань ефективного управління та організації шкільного харчування, формування у здобувачів освіти навичок здорового харчування. Забезпечено передачу отриманих знань учням (вихованцям) |
| Забезпечення співпраці Відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, фінансово автономних закладів освіти із закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань курсової перепідготовки кухарів | Укладання договорів із закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань курсової перепідготовки кухарів | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники фінансово автономних ЗДО, ЗЗСО | Укладено договори між Відділом освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, фінансово автономними закладами освіти та закладами професійної (професійно-технічної) освіти з питань курсової перепідготовки кухарів |
| Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання українцями здорового харчування |  |  |  |  |
| Комунікація щодо імплементації реформи з усіма зацікавленими сторонами | Організація спільних заходів, спрямованих на ознайомлення із законодавчими новаціями, з підприємствами, що забезпечують постачання продуктів харчування до закладів освіти | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗДО, ЗЗСО | Забезпечено тісну комунікацію з підприємствами, що забезпечують постачання продуктів харчування до закладів освіти, з питань впровадження реформи шкільного харчування |
| Підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про здорове харчування | Поширення інформації про принципи здорового харчування та висвітлення інформації про впровадження реформи шкільного харчування на офіційних Інтернет-ресурсах | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗДО, ЗЗСО | Здійснюється систематичне використання матеріалів Інтернет-порталу «Знаїмо» під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів з учасниками освітнього процесу |
| Організація харчування дітей з особливими дієтичними потребами у закладах освіти | Дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо організації безглютенового, безлактозного, безказеїнового та іншого дієтичного харчування у закладах освіти | 2026-2027 роки | Керівники ЗДО, ЗЗСО | Враховано рекомендації Міністерства охорони здоров’я України під час організації харчування дітей з особливими харчовими звичками |
| Здійснення оцінки та контролю якості забезпечення харчуванням учнів (вихованців) у закладах освіти | Здійснення постійного контролю за діяльністю закладів дошкільної та загальної середньої освіти з організації харчування учнів (вихованців), зокрема щодо якості приготовлених страв за температурою та органолептичними показниками, і забезпечення внутрішнього контролю в освітніх закладах | 2026-2027 роки | Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бучанського району ГУ Держпродспожив-служби в Київській області, Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, керівники ЗДО, ЗЗСО | Забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час організації харчування учнів (вихованців) |
| Моніторинг якості харчування і задоволеності ним здобувачів освіти та їх батьків | Проведення анкетування щодо якості харчування | 2026-2027 роки | Керівники ЗДО, ЗЗСО | Забезпечено анкетування учасників освітнього процесу щодо якості організації харчування у закладах освіти, враховано їх побажання щодо підвищення рівня задоволеності готовою продукцією |
| Формування в освітньому середовищі інформаційного поля, сприятливого для формування навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань (навчальні візити, дегустації, майстер-класи тощо) | Проведення інтерактивних заходів, спрямованих на формування здорових харчових звичок у дітей дошкільного та шкільного віку | 2026-2027 роки | Керівники ЗДО, ЗЗСО | Забезпечено сталу та практично орієнтовану комунікацію з педагогами, учнями (вихованцями) та батьками щодо принципів здорового харчування |
| Стратегічна ціль 5. Інтеграція України в міжнародні ініціативи з розвитку шкільного харчування та посилення міжнародної співпраці щодо впровадження реформи системи шкільного харчування в Україні |  |  |  |  |
| Розвиток співпраці з міжнародними партнерами та залучення їх до підтримки реформи системи шкільного харчування | Забезпечення взаємодії з міжнародними партнерами щодо налагодження та розширення співпраці в системі шкільного харчування | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради | Налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами в системі шкільного харчування |
|  | Проведення аналізу та визначення потреб освітніх закладів громади в підтримці міжнародних партнерів для впровадження реформи системи шкільного харчування | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради | Здійснюється комунікація з міжнародними партнерами про потреби закладів освіти щодо покращення матеріально-технічного забезпечення їдалень (харчоблоків) |
| Співпраця з міжнародними партнерами щодо підтримки розширення програми шкільного харчування | Забезпечення взаємодії із Всесвітньою продовольчою програмою ООН щодо продовження підтримки впровадження програми шкільного харчування | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради | Налагоджено взаємодію з Всесвітньою продовольчою програмою ООН щодо продовження підтримки впровадження програми шкільного харчування |
| Співпраця з міжнародними партнерами щодо підтримки проектів розбудови та модернізації їдалень (харчоблоків) | Забезпечення взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення фінансової підтримки для модернізації їдалень (харчоблоків) | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради | Забезпечено співпрацю з Європейським інвестиційним банком щодо модернізації їдалень (харчоблоків) Копилівського ліцею, Макарівського ліцею №1, Маковищанської гімназії |
|  | Забезпечення взаємодії з міжнародними урядовими, неурядовими та національними організаціями щодо залучення фінансової підтримки для модернізації їдалень (харчоблоків) | 2026-2027 роки | Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради | Забезпечено взаємодію з міжнародними урядовими, неурядовими та національними організаціями щодо залучення фінансової підтримки для модернізації їдалень (харчоблоків) |

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету					Наталія БУРНАШЕВА